# 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

具体采购内容及要求如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 标的名称 | 所属行业 |
| 1 | / | 峨眉山市2022年水利救灾资金结余资金项目监理服务 | **其他未列明行业** |

**一、项目服务内容及要求（实质性要求）**

1.项目建设地点

峨眉山市。

2.项目建设规模及内容

峨眉山市2022年水利救灾资金结余资金项目主要建设内容为修复中心堰以恢复取水功能；冠峨村主要建设内容为新建取水堰一座，修复引水渠道（含渠系建筑物及附属建筑物）；惠邻村主要建设内容为修复浆砌条石渠道。

3.服务内容及要求

（1）收到工程设计文件后，根据有关规定和监理工作需要编制监理规划和监理

实施细则，并将成果在 7 日内报采购单位。

（2）熟悉工程设计文件，并参加由采购单位主持的图纸会审和设计交底会议。

（3）主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、

专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整。

（8）查验施工承包人的施工测量放线成果。

（9）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（10）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和

符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。

（11）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，

并报采购单位审核、批准。

（12）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，

要求施工承包人整改并报采购单位。

（13）经采购单位同意，签发工程暂停令和复工令。

（14）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料

及相关验收标准。

（15）验收隐蔽工程、分部分项工程。

（16）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、

合同争议等事项。

（17）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（18）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

（19）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报采购单位。

（20）编制、整理工程监理归档文件并报采购单位。

（20）委托具有水利资质的质量检测单位承担平行检测任务。

（21）监理单位要督促施工单位每月按时足额支付民工工资。

**二、商务要求（实质性要求）**

1.服务期限:本项目施工期及缺陷责任期的监理服务工作。

2.质量要求：按时、规范、安全；按照国家、行业及磋商文件的要求和验收标准严格把关。

3.验收标准及要求：

双方将严格按照政府采购相关法律法规以及《乐山市财政局关于沿用<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）的要求进行验收。

验收结果不合格的，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

4.结算及付款方式

1. 工程竣工验收完成后支付合同总金额的100%；
2. 具备监理服务费结算条件(具备计费额)后，双方应及时办理监理费结算，付清余额。

每期付款前，成交人应提供相应金额的增值税专用发票，且该发票均应在约定付款的最后期限前10日提交给采购人，否则采购人有权顺延付款。

5.报价要求

本次报价包括全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容的综合最终报价，包括供应商履约过程中的人工、差旅、保险、税金、成本、招投标费用及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用，采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用，如出现在竞标报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。采购人不再另行支付任何费用，且超过政府采购预算金额作无效投标报价。

6.安全要求

本项目自成交人合同签订之日起至本项目实施完成验收合格之日止，成交人将负责实施过程中所有的项目实施安全、人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等，因实施过程中造成的直接或间接损失以及给第三方造成损失，责任均由成交人自行承担，成交人须采取严密的安全管理措施，确保该项目安全实施。

7.保密要求

成交人在签订合同时与采购人签订保密协议，按照国家、市的有关法规文件规定，履行保密责任。服务期间，应对项目实施过程涉及的所有资料和信息（含采购人提供资料、编制流程资料、成果资料等）负有保密责任，不得以任何形式、方式公开、外泄相关信息。

8.其他要求

（1）成交人应于项目结束后向采购人提供项目验收相关资料、技术文档，并提供完整的技术服务资料。

（2）成交人应无条件协助采购人完成本项目相关部门的审查工作，其它未尽事宜由双方协商约定。

（3）总监理工程师要求

总监理工程师1名：具有水利部颁发的全国监理工程师注册证（专业：水利工程施工监理）

提供的监理工程师证件均须在有效期内且注册在本投标人单位，提供相关网站截图或其他证明材料。

.